## CASOS DE PRUEBA
CASOS DE PRUEBA
SPRINT 1
ID del caso de prueba | Titulo | Categoría |  |  | Descripción ó Resumen | Precondiciones | PASOS |  |  | Estado | Ejecutado por | Evidencia del caso de prueba | Defectos asociados | Fecha de ejecución | Fecha solución defecto
|  | Dispositivo | Tipo de Prueba | Tipo |  |  | # | Acción | Resultado esperado
CP - 01 | Login correcto Home / Iniciar sesión | Desktop | Aceptación | POSITIVA | Validar que el usuario pueda entrar a su cuenta previamente registrada. | Ubicarse en la página: "Home". El usuario debe estar previamente registrado | 1 | Dar click en el botón "Iniciar sesión" | Nos redirecciona a la pagina de iniciar sesión
[7 empty] | 2 | Ingresar la informacion correcta email: grupo3@dh.com contraseña:123456 | Aparecerá la info sin nigun error en los campos, la contraseña no se muestra y en su lugar se visualiza un circulo negro por cada caracter digitado
[7 empty] | 3 | Dar click en el botón "Ingresar" | Nos redirecciona a la pagina de inicio con la diferencia que se puede ver en lugar de los botones de iniciar sesion y crear cuenta: un avatar circular con las iniciales del usuario y a su derecha "Hola [nombre_de_usuario]" y un link (x) de cerrar sesión.
CP - 02 | Registro correcto Home / Crear Cuenta | Desktop | Aceptación | POSITIVA | Validar que el usuario pueda registrar una cuenta nueva. | Ubicarse en la página: "Home" | 1 | Dar click en el botón "Crear Cuenta" | Nos redirecciona a la pagina de crear cuenta
[7 empty] | 2 | Ingresar la informacion correcta: -Nombre -Apellido -Correo Electronico -Contraseña. (La contraseña debe tener más de 6 caracteres) -Confirmar contraseña (Debe ser la misma que la anterior) | Aparecerá la información sin nigun error en los campos, la contraseña no se muestra y en su lugar se visualiza un circulo negro por cada caracter digitado
[7 empty] | 3 | Dar click en el botón "Crear Cuenta" | Nos redirecciona a la pagina de inicio de sesion.
CP - 03 | Registro incorrecto Home / Crear Cuenta | Desktop | Aceptación | NEGATIVA | Validar que el usuario no pueda registrar una cuenta nueva ya que no coloca la confirmación de la contraseña. | Ubicarse en la página: "Home" | 1 | Dar click en el botón "Crear Cuenta" | Nos redirecciona a la pagina de crear cuenta
[7 empty] | 2 | Ingresar la informacion correcta: -Nombre -Apellido -Correo Electronico -Contraseña. (La contraseña debe tener más de 6 caracteres) Pero no colocar datos en : -Confirmar contraseña | Aparecerá la información sin nigun error en los campos, la contraseña no se muestra y en su lugar se visualiza un circulo negro por cada caracter digitado
[7 empty] | 3 | Dar click en el botón "Crear Cuenta" | Nos debe mostrar que es necesario colocar la confirmación de la contraseña.
CP - 04 | Deslogueo correcto Home | Desktop | Aceptación | POSITIVA | Validar que el usuario pueda desloguearse correctamente | -Ubicarse en la página: "Home". -El usuario debe haberse iniciado sesion previamente | 1 | Dar click en la cruz donde sale Hola!, (Nombre completo del Usuario)" | Se desloguea correctamente el usuario, mostrando los botones "iniciar sesion" y "Crear Cuenta" en lugar de Hola!, (Nombre completo del Usuario)
CP - 05 | Login Incorrecto PATH: Home / Crear Cuenta | Desktop | Aceptación | NEGATIVA | Validar que el usuario no pueda entrar a su cuenta. | Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Dar click en el botón "Iniciar sesión" | Nos redirecciona a la pagina de iniciar sesión
[7 empty] | 2 | Ingresar la informacion incorrecta email/contraseña. | Aparecerá la info sin nigun error en los campos, la contraseña no se muestra y en su lugar se visualiza un circulo negro por cada caracter digitado
[7 empty] | 3 | Dar click en el botón "Ingresar" | Nos debe aparecer un mensaje/leyenda el cual nos informe y diga: “Por favor, vuelva a intentarlo sus credenciales son inválidas”, y no se debe redireccionar a ninguna otra página
CP - 06 | Buscar Alojamiento: dejar lugar seleccionado Home | Desktop | Aceptación | POSITIVA | Verificar que el lugar donde el usuario elija para hospedarse quede fijo correctamente. | -Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Dar click en: "¿A donde vamos?" | Se despliega una lista con la lista de lugares
[7 empty] | 2 | Seleccionar un lugar especifico: "Mendoza" | Mendoza debe quedar seleccionado
[7 empty] | 3 | Hacer click sobre Check in - Check out | Se despliegua el menu de fechas pero "Mendoza" queda fijo y seleccionado
CP - 07 | Buscar Alojamiento: dejar fijada fecha seleccionada Home | Desktop | Aceptación | POSITIVA | Verificar que la fecha que el usuario elija para hospedarse quede fija correctamente. | -Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Hacer click sobre Check in - Check out | Se despliega una calendario para poder seleccionar las fechas
[7 empty] | 2 | Seleccionar fecha de checkin: Diciembre - 12 | Debe quedar resaltado y fijo el 12 de diciembre
[7 empty] | 3 | Seleccionar fecha de checkout: Diciembre - 14 | Debe quedar resaltado y fijo el 12 de diciembre y el 14 de diciembre
[7 empty] | 4 | Hacer click fuera del area de Check in - Check out | Debe quedar resaltado y fijo el 12 de diciembre y el 14 de diciembre
CP - 08 | Redireccionamiento a la pagina de registro Home/iniciar sesion | Desktop | Aceptación | POSITIVA | Verificar que se produzca el redireccionamiento a la pagina de registro desde la pagina de login | -Ubicarse en la página: "Iniciar Sesion". | 1 | Dar click en: Registrate el cual se encuentra debajo del formulario de inicio de sesion donde dice: ¿Aún no tenes cuenta? Registrate | Se redirecciona hacia la página de registro
CP - 09 | Redireccionamiento a la pagina de registro Home/iniciar sesion | Desktop | Aceptación | POSITIVA | Verificar que se produzca el redireccionamiento a la pagina de registro desde la pagina de login | -Ubicarse en la página: "Iniciar Sesion". | 1 | Dar click en el boton de crear cuenta | Se redirecciona hacia la página de registro
CP - 10 | Redireccionamiento a la pagina de inicio de sesion Home/crear cuenta | Desktop | Aceptación | POSITIVA | Verificar que se produzca el redireccionamiento a la pagina de logindesde la pagina de registro | -Ubicarse en la página: "Crear cuenta". | 1 | Dar click en: "Iniciar sesión" el cual se encuentra debajo del formulario de registro, donde dice: ¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión | Se redirecciona hacia la página de login
CP - 11 | Redireccionamiento a la pagina de inicio de sesion Home/crear cuenta | Desktop | Aceptación | POSITIVA | Verificar que se produzca el redireccionamiento a la pagina de logindesde la pagina de registro | -Ubicarse en la página: "Crear cuenta". | 1 | Dar click en el boton de Iniciar Sesion | Se redirecciona hacia la página de login
CP - 12 | Categories's Cards Reponsive Home | Desktop | Regresion | POSITIVA | Verificar que las cardsque se encuentran dentro de categorian sean responsive | -Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Observar la foto que se encuentra como portada dentro de cada una de las categorias | La foto debe cubrir el ancho de la card
CP - 13 | Categories's Cards Reponsive Home | Tablet | Aceptación | POSITIVA | Verificar que las cards que se encuentran dentro de categorian sean responsive | -Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Observar la foto que se encuentra como portada dentro de cada una de las categorias | La foto debe cubrir el ancho de la card
CP - 14 | Categories's Cards Reponsive Home | Mobile | Aceptación | POSITIVA | Verificar que las cards que se encuentran dentro de categorian sean responsive | -Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Observar la foto que se encuentra como portada dentro de cada una de las categorias | La foto debe cubrir el ancho de la card
CP - 15 | Categories's Cards Reponsive Home | Mobile | Aceptación | POSITIVA | Verificar que se visualice 1 cards de tipo de alojamiento por fila en modo mobile. | -Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Observar la foto que se encuentra como portada dentro de cada una de las categorias | Se deben observar 1 card por fila,
CP - 16 | Categories's Cards Reponsive PATH: Home | Tablet | Aceptación | POSITIVA | Verificar que se visualice 2 cards de tipo de alojamiento por fila en modo tablet. | -Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Observar la foto que se encuentra como portada dentro de cada una de las categorias | Se deben observar 2 cards por fila
CP - 17 | Categories's Cards Reponsive Home | Desktop | Aceptación | POSITIVA | Verificar que se visualice 4 cards de tipo de alojamiento por fila en modo desktop. | -Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Observar la foto que se encuentra como portada dentro de cada una de las categorias | Se deben observar 4 cards por fila
CP - 18 | Login correcto Home / Iniciar sesión | Tablet | Aceptación | POSITIVA | Validar que el usuario pueda entrar a su cuenta previamente registrada. | Ubicarse en la página: "Home". El usuario debe estar previamente registrado | 1 | Dar click en el botón "Iniciar sesión" | Nos redirecciona a la pagina de iniciar sesión
[7 empty] | 2 | Ingresar la informacion correcta email/contraseña. (La contraseña debe tener más de 6 caracteres) | Aparecerá la info sin nigun error en los campos, la contraseña no se muestra y en su lugar se visualiza un circulo negro por cada caracter digitado
[7 empty] | 3 | Dar click en el botón "Ingresar" | Nos redirecciona a la pagina de inicio con la diferencia que se puede ver en lugar de los botones de iniciar sesion y crear cuenta: un avatar circular con las iniciales del usuario y a su derecha "Hola [nombre_de_usuario]" y un link (x) de cerrar sesión.
CP - 19 | Registro correcto Home / Crear Cuenta | Tablet | Aceptación | POSITIVA | Validar que el usuario pueda registrar una cuenta nueva. | Ubicarse en la página: "Home" | 1 | Dar click en el botón "Crear Cuenta" | Nos redirecciona a la pagina de crear cuenta
[7 empty] | 2 | Ingresar la informacion correcta: -Nombre -Apellido -Correo Electronico -Contraseña. (La contraseña debe tener más de 6 caracteres) -Confirmar contraseña (Debe ser la misma que la anterior) | Aparecerá la información sin nigun error en los campos, la contraseña no se muestra y en su lugar se visualiza un circulo negro por cada caracter digitado
[7 empty] | 3 | Dar click en el botón "Crear Cuenta" | Nos redirecciona a la pagina de inicio de sesion.
CP - 20 | Registro incorrecto Home / Crear Cuenta | Tablet | Aceptación | NEGATIVA | Validar que el usuario no pueda registrar una cuenta nueva ya que no coloca la confirmación de la contraseña. | Ubicarse en la página: "Home" | 1 | Dar click en el botón "Crear Cuenta" | Nos redirecciona a la pagina de crear cuenta
[7 empty] | 2 | Ingresar la informacion correcta: -Nombre -Apellido -Correo Electronico -Contraseña. (La contraseña debe tener más de 6 caracteres) Pero no colocar datos en : -Confirmar contraseña | Aparecerá la información sin nigun error en los campos, la contraseña no se muestra y en su lugar se visualiza un circulo negro por cada caracter digitado
[7 empty] | 3 | Dar click en el botón "Crear Cuenta" | Nos debe mostrar que es necesario colocar la confirmación de la contraseña.
CP - 21 | Deslogueo correcto Home | Tablet | Aceptación | POSITIVA | Validar que el usuario pueda desloguearse correctamente | -Ubicarse en la página: "Home". -El usuario debe haberse iniciado sesion previamente | 1 | Dar click en la cruz donde sale Hola!, (Nombre completo del Usuario)" | Se desloguea correctamente el usuario, mostrando los botones "iniciar sesion" y "Crear Cuenta" en lugar de Hola!, (Nombre completo del Usuario)
CP - 22 | Login Incorrecto Home / Crear Cuenta | Tablet | Aceptación | NEGATIVA | Validar que el usuario no pueda entrar a su cuenta. | Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Dar click en el botón "Iniciar sesión" | Nos redirecciona a la pagina de iniciar sesión
[7 empty] | 2 | Ingresar la informacion incorrecta email/contraseña. | Aparecerá la info sin nigun error en los campos, la contraseña no se muestra y en su lugar se visualiza un circulo negro por cada caracter digitado
[7 empty] | 3 | Dar click en el botón "Ingresar" | Nos debe aparecer un mensaje/leyenda el cual nos informe y diga: “Por favor, vuelva a intentarlo sus credenciales son inválidas”, y no se debe redireccionar a ninguna otra página
CP - 23 | Buscar Alojamiento: dejar lugar seleccionado Home | Desktop | Smoke | POSITIVA | Verificar que el lugar donde el usuario elija para hospedarse quede fijo correctamente. | -Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Dar click en: "¿A donde vamos?" | Se despliega una lista con la lista de lugares
[7 empty] | 2 | Seleccionar un lugar especifico: "Mendoza" | Mendoza debe quedar seleccionado
[7 empty] | 3 | Hacer click sobre Check in - Check out | Se despliegua el menu de fechas pero "Mendoza" queda fijo y seleccionado
CP - 24 | Buscar Alojamiento: dejar fijada fecha seleccionada Home | Desktop | Smoke | POSITIVA | Verificar que la fecha que el usuario elija para hospedarse quede fija correctamente. | -Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Hacer click sobre Check in - Check out | Se despliega una calendario para poder seleccionar las fechas
[7 empty] | 2 | Seleccionar fecha de checkin: Diciembre - 12 | Debe quedar resaltado y fijo el 12 de diciembre
[7 empty] | 3 | Seleccionar fecha de checkout: Diciembre - 14 | Debe quedar resaltado y fijo el 12 de diciembre y el 14 de diciembre
[7 empty] | 3 | Hacer click fuera del area de Check in - Check out | Debe quedar resaltado y fijo el 12 de diciembre y el 14 de diciembre
CP - 25 | Redireccionamiento a la pagina de registro Home/iniciar sesion | Desktop | Aceptación | POSITIVA | Verificar que se produzca el redireccionamiento a la pagina de registro desde la pagina de login | -Ubicarse en la página: "Iniciar Sesion". | 1 | Dar click en: Registrate el cual se encuentra debajo del formulario de inicio de sesion donde dice: ¿Aún no tenes cuenta? Registrate | Se redirecciona hacia la página de registro
CP - 26 | Redireccionamiento a la pagina de registro Home/iniciar sesion | Tablet | Aceptación | POSITIVA | Verificar que se produzca el redireccionamiento a la pagina de registro desde la pagina de login | -Ubicarse en la página: "Iniciar Sesion". | 1 | Dar click en el boton de crear cuenta | Se redirecciona hacia la página de registro
CP - 27 | Redireccionamiento a la pagina de inicio de sesion Home/crear cuenta | Tablet | Aceptación | POSITIVA | Verificar que se produzca el redireccionamiento a la pagina de logindesde la pagina de registro | -Ubicarse en la página: "Crear cuenta". | 1 | Dar click en: "Iniciar sesión" el cual se encuentra debajo del formulario de registro, donde dice: ¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión | Se redirecciona hacia la página de login
CP - 28 | Redireccionamiento a la pagina de inicio de sesion Home/crear cuenta | Tablet | Aceptación | POSITIVA | Verificar que se produzca el redireccionamiento a la pagina de logindesde la pagina de registro | -Ubicarse en la página: "Crear cuenta". | 1 | Dar click en el boton de Iniciar Sesion | Se redirecciona hacia la página de login
CP - 29 | Login correcto Home / Iniciar sesión | Mobile | Aceptación | POSITIVA | Validar que el usuario pueda entrar a su cuenta previamente registrada. | Ubicarse en la página: "Home". El usuario debe estar previamente registrado | 1 | Dar click en el menu burguer | Se debe desplegar el menu drawer desde la derecha
[7 empty] | 2 | Dar click en el botón "Iniciar sesión" | Nos redirecciona a la pagina de iniciar sesión
[7 empty] | 2 | Ingresar la informacion correcta email/contraseña. (La contraseña debe tener más de 6 caracteres) | Aparecerá la info sin nigun error en los campos, la contraseña no se muestra y en su lugar se visualiza un circulo negro por cada caracter digitado
[7 empty] | 4 | Dar click en el botón "Ingresar" | Nos redirecciona a la pagina de inicio
[7 empty] | 5 | Dar click en el menu burguer | Se debe desplegar el menu drawer desde la derecha, se puede ver en lugar de los botones de iniciar sesion y crear cuenta: un avatar circular con las iniciales del usuario y a su derecha "Hola [nombre_de_usuario]" y debajo una leyenda: ¿Deseas cerrar sesión?
CP - 30 | Registro correcto Home / Crear Cuenta | Mobile | Aceptación | POSITIVA | Validar que el usuario pueda registrar una cuenta nueva. | Ubicarse en la página: "Home" | 1 | Dar click en el menu burguer | Se debe desplegar el menu drawer desde la derecha
[7 empty] | 2 | Dar click en el botón "Crear Cuenta" | Nos redirecciona a la pagina de crear cuenta
[7 empty] | 3 | Ingresar la informacion correcta: -Nombre -Apellido -Correo Electronico -Contraseña. (La contraseña debe tener más de 6 caracteres) -Confirmar contraseña (Debe ser la misma que la anterior) | Aparecerá la información sin nigun error en los campos, la contraseña no se muestra y en su lugar se visualiza un circulo negro por cada caracter digitado
[7 empty] | 4 | Dar click en el botón "Crear Cuenta" | Nos redirecciona a la pagina de home.
CP - 31 | Registro incorrecto Home / Crear Cuenta | Mobile | Aceptación | NEGATIVA | Validar que el usuario no pueda registrar una cuenta nueva ya que no coloca la confirmación de la contraseña. | Ubicarse en la página: "Home" | 1 | Dar click en el menu burguer | Se debe desplegar el menu drawer desde la derecha
[7 empty] | 2 | Dar click en el botón "Crear Cuenta" | Nos redirecciona a la pagina de crear cuenta
[7 empty] | 3 | Ingresar la informacion correcta: -Nombre -Apellido -Correo Electronico -Contraseña. (La contraseña debe tener más de 6 caracteres) Pero no colocar datos en : -Confirmar contraseña | Aparecerá la información sin nigun error en los campos, la contraseña no se muestra y en su lugar se visualiza un circulo negro por cada caracter digitado
[7 empty] | 4 | Dar click en el botón "Crear Cuenta" | Nos debe mostrar que es necesario colocar la confirmación de la contraseña.
CP - 32 | Deslogueo correcto Home | Mobile | Aceptación | POSITIVA | Validar que el usuario pueda desloguearse correctamente | -Ubicarse en la página: "Home". -El usuario debe haberse iniciado sesion previamente | 1 | Dar click en el menu burguer | Se debe desplegar el menu drawer desde la derecha
[7 empty] | 2 | Dar click en la leyenda "¿Deseas cerrar sesión?" | Se desloguea correctamente el usuario, mostrando los botones "iniciar sesion" y "Crear Cuenta" en lugar de Hola!, (Nombre completo del Usuario)
CP - 33 | Login Incorrecto Home / Crear Cuenta | Mobile | Aceptación | NEGATIVA | Validar que el usuario no pueda entrar a su cuenta. | Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Dar click en el menu burguer | Se debe desplegar el menu drawer desde la derecha
[7 empty] | 2 | Dar click en el botón "Iniciar sesión" | Nos redirecciona a la pagina de iniciar sesión
[7 empty] | 3 | Ingresar la informacion incorrecta email/contraseña. | Aparecerá la info sin nigun error en los campos, la contraseña no se muestra y en su lugar se visualiza un circulo negro por cada caracter digitado
[7 empty] | 4 | Dar click en el botón "Ingresar" | Nos debe aparecer un mensaje/leyenda el cual nos informe y diga: “Por favor, vuelva a intentarlo sus credenciales son inválidas”, y no se debe redireccionar a ninguna otra página
CP - 34 | Buscar Alojamiento: dejar lugar seleccionado Home | Mobile | Smoke | POSITIVA | Verificar que el lugar donde el usuario elija para hospedarse quede fijo correctamente. | -Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Dar click en: "¿A donde vamos?" | Se despliega una lista con la lista de lugares
[7 empty] | 2 | Seleccionar un lugar especifico: "Mendoza" | Mendoza debe quedar seleccionado
[7 empty] | 3 | Hacer click sobre Check in - Check out | Se despliegua el menu de fechas pero "Mendoza" queda fijo y seleccionado
CP - 35 | Buscar Alojamiento: dejar fijada fecha seleccionada Home | Mobile | Smoke | POSITIVA | Verificar que la fecha que el usuario elija para hospedarse quede fija correctamente. | -Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Hacer click sobre Check in - Check out | Se despliega una calendario para poder seleccionar las fechas
[7 empty] | 2 | Seleccionar fecha de checkin: Diciembre - 12 | Debe quedar resaltado y fijo el 12 de diciembre
[7 empty] | 3 | Seleccionar fecha de checkout: Diciembre - 14 | Debe quedar resaltado y fijo el 12 de diciembre y el 14 de diciembre
[7 empty] | 4 | Hacer click fuera del area de Check in - Check out | Debe quedar resaltado y fijo el 12 de diciembre y el 14 de diciembre
CP - 36 | Redireccionamiento a la pagina de registro Home/iniciar sesion | Mobile | Aceptación | POSITIVA | Verificar que se produzca el redireccionamiento a la pagina de registro desde la pagina de login | -Ubicarse en la página: "Iniciar Sesion". | 1 | Dar click en: Registrate el cual se encuentra debajo del formulario de inicio de sesion donde dice: ¿Aún no tenes cuenta? Registrate | Se redirecciona hacia la página de registro
CP - 37 | Redireccionamiento a la pagina de registro Home/iniciar sesion | Mobile | Aceptación | POSITIVA | Verificar que se produzca el redireccionamiento a la pagina de registro desde la pagina de login | -Ubicarse en la página: "Iniciar Sesion". | 1 | Dar click en el menu burguer | Se debe desplegar el menu drawer desde la derecha
[7 empty] | 2 | Dar click en el boton de crear cuenta | Se redirecciona hacia la página de registro
CP - 38 | Redireccionamiento a la pagina de inicio de sesion Home/crear cuenta | Mobile | Aceptación | POSITIVA | Verificar que se produzca el redireccionamiento a la pagina de logindesde la pagina de registro | -Ubicarse en la página: "Crear cuenta". | 1 | Dar click en: "Iniciar sesión" el cual se encuentra debajo del formulario de registro, donde dice: ¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión | Se redirecciona hacia la página de login
CP - 39 | Redireccionamiento a la pagina de inicio de sesion Home/crear cuenta | Mobile | Aceptación | POSITIVA | Verificar que se produzca el redireccionamiento a la pagina de logindesde la pagina de registro | -Ubicarse en la página de registro: "Crear Cuenta". | 1 | Dar click en el menu burguer | Se debe desplegar el menu drawer desde la derecha
[7 empty] | 2 | Dar click en el boton Iniciar Sesion | Se redirecciona hacia la página de login
CP - 40 | Diseño responsive del Header Home | Desktop | Aceptación | POSITIVA | Verificar que el header este al 100% de la pantalla | -Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Observar el header | Debe mostrarse el header al 100% del ancho de la pantalla
CP - 41 | Diseño responsive del Header Home | Tablet | Aceptación | POSITIVA | Verificar que el header este al 100% de la pantalla | -Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Observar el header | Debe mostrarse el header al 100% del ancho de la pantalla
CP - 42 | Diseño responsive del Header Home | Mobile | Aceptación | POSITIVA | Verificar que el header este al 100% de la pantalla | -Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Observar el header | Debe mostrarse el header al 100% del ancho de la pantalla
CP - 43 | Diseño responsive del body Home | Desktop | Aceptación | POSITIVA | Verificar que el body cumpla con los requisitos del sprint | -Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Observar el body | Debe mostrarse el body al 100% del alto de la pantalla
CP - 44 | Diseño responsive del body Home | Tablet | Aceptación | POSITIVA | Verificar que el body cumpla con los requisitos del sprint | -Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Observar el body | Debe mostrarse el body al 100% del alto de la pantalla
CP - 45 | Diseño responsive del body Home | Mobile | Aceptación | POSITIVA | Verificar que el body cumpla con los requisitos del sprint | -Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Observar el body | Debe mostrarse el body al 100% del alto de la pantalla
CP - 46 | Diseño responsive del Footer Home | Desktop | Aceptación | POSITIVA | Verificar que el footer cumpla con los requisitos del sprint | -Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Observar el footer | Debe mostrarse el footer al 100% del ancho de la pantalla
CP - 47 | Diseño responsive del Footer Home | Tablet | Aceptación | POSITIVA | Verificar que el footer cumpla con los requisitos del sprint | -Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Observar el footer | Debe mostrarse el footer al 100% del ancho de la pantalla
CP - 48 | Diseño responsive del Footer Home | Mobile | Aceptación | POSITIVA | Verificar que el footer cumpla con los requisitos del sprint | -Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Observar el footer | Debe mostrarse el footer al 100% del ancho de la pantalla
CP - 49 | Redireccionamiento del logotipo de la empresa al home Register | Desktop | Aceptación | POSITIVA | Verificar que el al darle click al logotipo nos redireccione al home | -Ubicarse en la página: "Register". | 1 | Darle click al logotipo de la empresa: DB | Se redirecciona hacia la página de home
CP - 50 | Redireccionamiento del logotipo de la empresa al home Register | Tablet | Aceptación | POSITIVA | Verificar que el al darle click al logotipo nos redireccione al home | -Ubicarse en la página: "Register". | 1 | Darle click al logotipo de la empresa: DB | Se redirecciona hacia la página de home
CP - 51 | Redireccionamiento del logotipo de la empresa al home Register | Mobile | Aceptación | POSITIVA | Verificar que el al darle click al logotipo nos redireccione al home | -Ubicarse en la página: "Register". | 1 | Darle click al logotipo de la empresa: DB | Se redirecciona hacia la página de home
CP - 52 | Redireccionamiento del logotipo de la empresa al home Login | Desktop | Aceptación | POSITIVA | Verificar que el al darle click al logotipo nos redireccione al home | -Ubicarse en la página: "Login". | 1 | Darle click al logotipo de la empresa: DB | Se redirecciona hacia la página de home
CP - 53 | Redireccionamiento del logotipo de la empresa al home Login | Tablet | Aceptación | POSITIVA | Verificar que el al darle click al logotipo nos redireccione al home | -Ubicarse en la página: "Login". | 1 | Darle click al logotipo de la empresa: DB | Se redirecciona hacia la página de home
CP - 54 | Redireccionamiento del logotipo de la empresa al home Login | Mobile | Aceptación | POSITIVA | Verificar que el al darle click al logotipo nos redireccione al home | -Ubicarse en la página: "Login". | 1 | Darle click al logotipo de la empresa: DB | Se redirecciona hacia la página de home
CP - 55 | Diseño de copyright en el footer Home | Desktop | Aceptación | POSITIVA | Verificar que dentro del footer este el copyright para cumplir con los requisitos | -Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Observar el footer | Debe mostrarse en el footer un bloque alineado a la izquierda que incluya el isologotipo el año y el copyright.
CP - 56 | Diseño de copyright en el footer Home | Tablet | Aceptación | POSITIVA | Verificar que dentro del footer este el copyright para cumplir con los requisitos | -Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Observar el footer | Debe mostrarse en el footer un bloque alineado a la izquierda que incluya el isologotipo el año y el copyright.
CP - 57 | Diseño de copyright en el footer Home | Mobile | Aceptación | POSITIVA | Verificar que dentro del footer este el copyright para cumplir con los requisitos | -Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Observar el footer | Debe mostrarse en el footer un bloque alineado a la izquierda que incluya el isologotipo el año y el copyright.
CP - 58 | Diseño de copyright en el footer Home/ iniciar Sesion | Desktop | Aceptación | POSITIVA | Verificar que dentro del footer este el copyright para cumplir con los requisitos | -Ubicarse en la página de login: "Iniciar Sesion". | 1 | Observar el footer | Debe mostrarse en el footer un bloque alineado a la izquierda que incluya el isologotipo el año y el copyright.
CP - 59 | Diseño de copyright en el footer Home/ iniciar Sesion | Tablet | Aceptación | POSITIVA | Verificar que dentro del footer este el copyright para cumplir con los requisitos | -Ubicarse en la página de login: "Iniciar Sesion". | 1 | Observar el footer | Debe mostrarse en el footer un bloque alineado a la izquierda que incluya el isologotipo el año y el copyright.
CP - 60 | Diseño de copyright en el footer PATH: Home/ iniciar Sesion | Mobile | Aceptación | POSITIVA | Verificar que dentro del footer este el copyright para cumplir con los requisitos | -Ubicarse en la página de login: "Iniciar Sesion". | 1 | Observar el footer | Debe mostrarse en el footer un bloque alineado a la izquierda que incluya el isologotipo el año y el copyright.
CP - 61 | Diseño de copyright en el footer Home/ Crear Cuenta | Desktop | Aceptación | POSITIVA | Verificar que dentro del footer este el copyright para cumplir con los requisitos | -Ubicarse en la página de registro: "Crear Cuenta". | 1 | Observar el footer | Debe mostrarse en el footer un bloque alineado a la izquierda que incluya el isologotipo el año y el copyright.
CP - 62 | Diseño de copyright en el footer Home/ Crear Cuenta | Tablet | Aceptación | POSITIVA | Verificar que dentro del footer este el copyright para cumplir con los requisitos del sprint | -Ubicarse en la página de registro: "Crear Cuenta". | 1 | Observar el footer | Debe mostrarse en el footer un bloque alineado a la izquierda que incluya el isologotipo el año y el copyright.
CP - 63 | Diseño de copyright en el footer Home/ Crear Cuenta | Mobile | Aceptación | POSITIVA | Verificar que dentro del footer este el copyright para cumplir con los requisitos del sprint | -Ubicarse en la página de registro: "Crear Cuenta". | 1 | Observar el footer | Debe mostrarse en el footer un bloque alineado a la izquierda que incluya el isologotipo el año y el copyright.
CP - 64 | Diseño de redes en el footer Home | Desktop | Aceptación | POSITIVA | Verificar que dentro del footer encontremos el bloque de redes para cumplir con los requisitos del sprint | -Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Observar el footer | Debe mostrarse en el footer un bloque alineado a la derecha que incluya íconos de redes sociales
CP - 65 | Diseño de redes en el footer Home | Tablet | Aceptación | POSITIVA | Verificar que dentro del footer encontremos el bloque de redes para cumplir con los requisitos del sprint | -Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Observar el footer | Debe mostrarse en el footer un bloque alineado a la derecha que incluya íconos de redes sociales
CP - 66 | Diseño de redes en el footer Home | Mobile | Aceptación | POSITIVA | Verificar que dentro del footer del menu desplegable encontremos el bloque de redes para cumplir con los requisitos del sprint | -Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Dar click en el menu burguer | Se debe desplegar el menu drawer desde la derecha
[7 empty] | 2 | Observar el footer | Debe mostrarse en el footer un bloque alineado a la derecha que incluya íconos de redes sociales
CP - 67 | Diseño de redes en el footer Home / Crear Cuenta | Desktop | Aceptación | POSITIVA | Verificar que dentro del footer encontremos el bloque de redes para cumplir con los requisitos del sprint | -Ubicarse en la página de registro: "Crear Cuenta". | 1 | Observar el footer | Debe mostrarse en el footer un bloque alineado a la derecha que incluya íconos de redes sociales
CP - 68 | Diseño de redes en el footer Home / Crear Cuenta | Tablet | Aceptación | POSITIVA | Verificar que dentro del footer encontremos el bloque de redes para cumplir con los requisitos del sprint | -Ubicarse en la página de registro: "Crear Cuenta". | 1 | Observar el footer | Debe mostrarse en el footer un bloque alineado a la derecha que incluya íconos de redes sociales
CP - 69 | Diseño de redes en el footer Home / Crear Cuenta | Mobile | Aceptación | POSITIVA | Verificar que dentro del footer del menu desplegable encontremos el bloque de redes para cumplir con los requisitos del sprint | -Ubicarse en la página de registro: "Crear Cuenta". | 1 | Dar click en el menu burguer | Se debe desplegar el menu drawer desde la derecha
[7 empty] | 2 | Observar el footer | Debe mostrarse en el footer un bloque alineado a la derecha que incluya íconos de redes sociales
CP - 70 | Diseño de redes en el footer Home / Iniciar Sesion | Desktop | Aceptación | POSITIVA | Verificar que dentro del footer encontremos el bloque de redes para cumplir con los requisitos del sprint | -Ubicarse en la página de login: "Iniciar Sesion". | 1 | Observar el footer | Debe mostrarse en el footer un bloque alineado a la derecha que incluya íconos de redes sociales
CP - 71 | Diseño de redes en el footer Home / Iniciar Sesion | Tablet | Aceptación | POSITIVA | Verificar que dentro del footer encontremos el bloque de redes para cumplir con los requisitos del sprint | -Ubicarse en la página de login: "Iniciar Sesion". | 1 | Observar el footer | Debe mostrarse en el footer un bloque alineado a la derecha que incluya íconos de redes sociales
CP - 72 | Diseño de redes en el footer Home / Iniciar Sesion | Mobile | Aceptación | POSITIVA | Verificar que dentro del footer del menu desplegable encontremos el bloque de redes para cumplir con los requisitos del sprint | -Ubicarse en la página de login: "Iniciar Sesion". | 1 | Dar click en el menu burguer | Se debe desplegar el menu drawer desde la derecha
[7 empty] | 2 | Observar el footer | Debe mostrarse en el footer un bloque alineado a la derecha que incluya íconos de redes sociales
CP - 73 | Diseño del bloque de categoría Home | Desktop | Exploratoria | POSITIVA | Verificar que las cards tengan las sombras correctas para cumplir con los requisitos del sprint | -Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Observar las cards de categorías | Debe mostrarse cada una de las cards con las siguientes características: border: 1px solid #DFE4EA; box-sizing: border-box; box-shadow: 0px 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.25); border-radius: 10px;
CP - 74 | Diseño del bloque de categoría Home | Tablet | Exploratoria | POSITIVA | Verificar que las cards tengan las sombras correctas para cumplir con los requisitos del sprint | -Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Observar las cards de categorías | Debe mostrarse cada una de las cards con las siguientes características: border: 1px solid #DFE4EA; box-sizing: border-box; box-shadow: 0px 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.25); border-radius: 10px;
CP - 75 | Diseño del bloque de categoría Home | Mobile | Exploratoria | POSITIVA | Verificar que las cards tengan las sombras correctas para cumplir con los requisitos del sprint | -Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Observar las cards de categorías | Debe mostrarse cada una de las cards con las siguientes características: border: 1px solid #DFE4EA; box-sizing: border-box; box-shadow: 0px 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.25); border-radius: 10px;
CP - 76 | Diseño de la card de recomendaciones Home | Desktop | Aceptación | POSITIVA | Verificar que las cards de recomendaciones cumplan con los requisitos de la imagen pedidos en el sprint | -Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Observar las cards de categorías | Debe mostrarse cada una de las cards con un bloque alineado a la izquierda que incluya una imagen centrada
CP - 77 | Diseño de la card de recomendaciones Home | Tablet | Aceptación | POSITIVA | Verificar que las cards de recomendaciones cumplan con los requisitos de la imagen pedidos en el sprint | -Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Observar las cards de categorías | Debe mostrarse cada una de las cards con un bloque alineado a la izquierda que incluya una imagen centrada
CP - 78 | Diseño de la card de recomendaciones Home | Mobile | Aceptación | POSITIVA | Verificar que las cards de recomendaciones cumplan con los requisitos de la imagen pedidos en el sprint | -Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Observar las cards de categorías | Debe mostrarse cada una de las cards con un bloque alineado a la izquierda que incluya una imagen centrada
CP - 79 | Diseño de la card de recomendaciones Home | Desktop | Aceptación | POSITIVA | Verificar que las cards de recomendaciones cumplan con los requisitos pedidos en el sprint | -Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Observar las cards de categorías | Debe mostrarse cada una de las cards con un bloque alineado a la derecha que incluya la categoría del producto, el nombre, ubicación, la descripción. Y un botón que diga "Ver detalle".
CP - 80 | Diseño de la card de recomendaciones Home | Tablet | Aceptación | POSITIVA | Verificar que las cards de recomendaciones cumplan con los requisitos pedidos en el sprint | -Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Observar las cards de categorías | Debe mostrarse cada una de las cards con un bloque alineado a la derecha que incluya la categoría del producto, el nombre, ubicación, la descripción. Y un botón que diga "Ver detalle".
CP - 81 | Diseño de la card de recomendaciones Home | Mobile | Aceptación | POSITIVA | Verificar que las cards de recomendaciones cumplan con los requisitos pedidos en el sprint | -Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Observar las cards de categorías | Debe mostrarse cada una de las cards con un bloque alineado a la derecha que incluya la categoría del producto, el nombre, ubicación, la descripción. Y un botón que diga "Ver detalle".
CP - 82 | Diseño del formulario del buscador Home | Desktop | Aceptación | POSITIVA | Verificar que el formulario del buscador cumpla con los requisitos pedidos en el sprint | -Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Observar el formulario de busqueda | Debe mostrarse dentro del formulario un campo select el cual muestre la Ciudad, un doble calendar para poder seleccionar Fecha de inicio y fin y un boton de busqueda
CP - 83 | Diseño del formulario del buscador Home | Tablet | Aceptación | POSITIVA | Verificar que el formulario del buscador cumpla con los requisitos pedidos en el sprint | -Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Observar el formulario de busqueda | Debe mostrarse dentro del formulario un campo select el cual muestre la Ciudad, un doble calendar para poder seleccionar Fecha de inicio y fin y un boton de busqueda
CP - 84 | Diseño del formulario del buscador Home | Mobile | Aceptación | POSITIVA | Verificar que el formulario del buscador cumpla con los requisitos pedidos en el sprint | -Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Observar el formulario de busqueda | Debe mostrarse dentro del formulario un campo select el cual muestre la Ciudad, un doble calendar para poder seleccionar Fecha de inicio y fin y un boton de busqueda
CP - 85 | Despliegue del menu burguer Home | Mobile | Aceptación | POSITIVA | Verificar que al hacer click en el menu burguer se despliegue el sidebar | -Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Hacer click en el menu burguer | Debe desplegarse un menu sidebar desde el lado derecho
CP - 86 | Despliegue del menu burguer Home / Crear Cuenta | Mobile | Aceptación | POSITIVA | Verificar que al hacer click en el menu burguer se despliegue el sidebar | -Ubicarse en la página: "Crear Cuenta". | 1 | Hacer click en el menu burguer | Debe desplegarse un menu sidebar desde el lado derecho
CP - 87 | Despliegue del menu burguer Home / Iniciar Sesion | Mobile | Aceptación | POSITIVA | Verificar que al hacer click en el menu burguer se despliegue el sidebar | -Ubicarse en la página: "Iniciar Sesion". | 1 | Hacer click en el menu burguer | Debe desplegarse un menu sidebar desde el lado derecho
CP - 88 | Cerrar menu sidebar Home | Mobile | Aceptación | POSITIVA | Verificar que al hacer click en la cruz del sidebar, el mismo se cierre | -Ubicarse en la página: "Home". -Tener el Menu sidebar desplegado | 1 | Hacer click en la cruz del sidebar | Debe deslizarse el sidebar hacia la derecha, ocultandose y visualizando nuevamente la pantalla de home con el menu burguer arriba a la derecha
CP - 89 | Cerrar menu sidebar Home / Crear Cuenta | Mobile | Aceptación | POSITIVA | Verificar que al hacer click en la cruz del sidebar, el mismo se cierre | -Ubicarse en la página: "Crear Cuenta". -Tener el Menu sidebar desplegado | 1 | Hacer click en la cruz del sidebar | Debe deslizarse el sidebar hacia la derecha, ocultandose y visualizando nuevamente la pantalla de home con el menu burguer arriba a la derecha
CP - 90 | Cerrar menu sidebar Home / Iniciar Sesion | Mobile | Aceptación | POSITIVA | Verificar que al hacer click en la cruz del sidebar, el mismo se cierre | -Ubicarse en la página: "Iniciar Sesion". -Tener el Menu sidebar desplegado | 1 | Hacer click en la cruz del sidebar | Debe deslizarse el sidebar hacia la derecha, ocultandose y visualizando nuevamente la pantalla de home con el menu burguer arriba a la derecha
CP - 91 | Elementos del menu sidebar Home | Mobile | Aceptación | POSITIVA | Verificar que los elementos del sidebar sean los correctos dependiendo de la pantalla en la que nos encontremos | -Ubicarse en la página: "Home". -Tener el Menu sidebar desplegado -El usuario no debe haber iniciado sesion previamente | 1 | Observar el menu sidebar | El menu debe contar con la siguiente informacion: -Un header naranja con la palabra MENU y una x para cerrar el menu -Un nav bar que contenga los redireccionamientos a la pantalla de crear cuenta e iniciar sesion -un footer con las redes sociales alineadas a la derecha
CP - 92 | Elementos del menu sidebar Home / Iniciar Sesion | Mobile | Aceptación | POSITIVA | Verificar que los elementos del sidebar sean los correctos dependiendo de la pantalla en la que nos encontremos | -Ubicarse en la página: "Iniciar Sesion". -Tener el Menu sidebar desplegado -El usuario no debe haber iniciado sesion previamente | 1 | Observar el menu sidebar | El menu debe contar con la siguiente informacion: -Un header naranja con la palabra MENU y una x para cerrar el menu -Un nav bar que contenga el redireccionamientos a la pantalla de crear cuenta. -un footer con las redes sociales alineadas a la derecha
CP - 93 | Elementos del menu sidebar Home / Crear Cuenta | Mobile | Aceptación | POSITIVA | Verificar que los elementos del sidebar sean los correctos dependiendo de la pantalla en la que nos encontremos | -Ubicarse en la página: "Crear Cuenta". -Tener el Menu sidebar desplegado. -El usuario no debe haber iniciado sesion previamente | 1 | Observar el menu sidebar | El menu debe contar con la siguiente informacion: -Un header naranja con la palabra MENU y una x para cerrar el menu -Un nav bar que contenga el redireccionamiento a la pantalla de iniciar sesion -un footer con las redes sociales alineadas a la derecha
CP - 94 | Elementos del menu sidebar Home | Mobile | Aceptación | POSITIVA | Verificar que los elementos del sidebar sean los correctos dependiendo de la pantalla en la que nos encontremos | -Ubicarse en la página: "Home". -Tener el Menu sidebar desplegado -El usuario debe haber iniciado sesion previamente | 1 | Observar el menu sidebar | El menu debe contar con la siguiente informacion: -Un header naranja con un bloque a la derecha que contenga avatar circular con las iniciales del usuario y a su derecha "Hola [nombre_de_usuario]"y una x para cerrar el menu desde arriba a la izquierda -Un nav bar que contenga los redireccionamientos a la pantalla de crear cuenta e iniciar sesion -Sobre el footer una leyenda que diga "¿Deseas cerrar sesión?" -un footer con las redes sociales alineadas a la derecha
CP - 95 | Elementos del menu sidebar Home / Iniciar Sesion | Mobile | Aceptación | POSITIVA | Verificar que los elementos del sidebar sean los correctos dependiendo de la pantalla en la que nos encontremos | -Ubicarse en la página: "Iniciar Sesion". -Tener el Menu sidebar desplegado -El usuario debe haber iniciado sesion previamente | 1 | Observar el menu sidebar | El menu debe contar con la siguiente informacion: -Un header naranja con un bloque a la derecha que contenga avatar circular con las iniciales del usuario y a su derecha "Hola [nombre_de_usuario]"y una x para cerrar el menu desde arriba a la izquierda -Un nav bar que contenga el redireccionamientos a la pantalla de crear cuenta. -un footer con las redes sociales alineadas a la derecha
CP - 96 | Elementos del menu sidebar PATH: Home / Crear Cuenta | Mobile | Aceptación | POSITIVA | Verificar que los elementos del sidebar sean los correctos dependiendo de la pantalla en la que nos encontremos | -Ubicarse en la página: "Crear Cuenta". -Tener el Menu sidebar desplegado -El usuario debe haber iniciado sesion previamente | 1 | Observar el menu sidebar | El menu debe contar con la siguiente informacion: -Un header naranja con un bloque a la derecha que contenga avatar circular con las iniciales del usuario y a su derecha "Hola [nombre_de_usuario]" y una x para cerrar el menu desde arriba a la izquierda -Un nav bar que contenga el redireccionamiento a la pantalla de iniciar sesion -un footer con las redes sociales alineadas a la derecha
CP - 97 | Header Fijo Home | Desktop | Aceptación | POSITIVA | Verificar que el header se encuentre fijo al scrollear por el resto de la pantalla | -Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Realizar scroll por la página | Debe mostrarse el header (logo de la empresa y botones de iniciar sesion y crear cuenta) fijo a lo largo de la pantalla
CP - 98 | Header Fijo Home | Tablet | Aceptación | POSITIVA | Verificar que el header se encuentre fijo al scrollear por el resto de la pantalla | -Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Realizar scroll por la página | Debe mostrarse el header (logo de la empresa y botones de iniciar sesion y crear cuenta) fijo a lo largo de la pantalla
CP - 99 | Header Fijo Home | Mobile | Aceptación | POSITIVA | Verificar que el header se encuentre fijo al scrollear por el resto de la pantalla | -Ubicarse en la página: "Home". | 1 | Realizar scroll por la página | Debe mostrarse el header (logo de la empresa y botones de iniciar sesion y crear cuenta) fijo a lo largo de la pantalla

## REPORTE DE DEFECTOS
REPORTE DE DEFECTOS
ID del reporte de defecto | Titulo | Descripción | Resultado Actual | Resultado Esperado | Pasos para reproducción | Estado | Prioridad (Cliente) | Severidad (IT) | Reportado por | Asignado a | Corregido
RD - 01
RD - 02
RD - 03

## CATEGORIAS
TIPO DE DISPOSITIVO | TIPO DE PRUEBA | TIPO | ESTADO CASOS DE PRUEBA | Prioridad / Severidad | Ejecutado por | ESTADO REPORTE DE DEFECTOS | Corregido
Desktop | Smoke | POSITIVA | TO DO | Baja | André Alvarez | Abierto | Si
Tablet | Regresion | NEGATIVA | IN PROGRESS | Media | Lautaro Ruiz Díaz | Asignado | No
Mobile | Aceptación |  | DEPRECATED | Alta | Marina Sanabria | En Desarrollo
| Rendimiento |  | FAILED | Critica | Jenifer Blandon Aranda | Finalizado
| Exploratoria |  | PASSED |  | Ariadna Marilyn Cabrera | Deprecado
Javier Boschi
Henry Zambrano